## Sheet1
Web安全工程师（进阶）微专业第1期学习计划
重点请关注： 1、黄色列需项目经理在每一门课开课前再次确认。 2、课件内容和配套内容上传情况如下，原则上请保证在每一门课开课时间前三天，视频和配套内容全部上传完毕， 并且设置好发布时间，如一门课无法一次性全部发布的，则根据学习周期逐步发布，下面给出的发布时间是逐步发布的时间，作为参考 3、课件内容章节是否有补充修改，请及时更新 4、每一门课结束是否安排直播答疑课？如安排，请确认讲师和时间
课程名称 | 学习周期 | 课程章节 | 课程小节 | 课程形式 | 本期课程发布时间 | 配套内容（作业/测验/项目/考核等） | 批改形式 | 本期配套内容发布时间 | 本期配套内容截止时间
第一门：SQL注入漏洞原理与利用 | 4周 | 第一章：SQL注入基础 | 1.1 Web应用架构分析 | 视频 | 2018-06-07 | 检测1：选择题*5 实验：SQL注入漏洞原理及防范-上 实验：SQLmap工具的使用-SQLmap初步 |  | 2018-06-07 | 2018-06-14
|  |  | 1.2 SQLi注入环境搭建 | 视频
|  |  | 1.3 SQL注入原理分析 | 视频
|  |  | 1.4 MySQL注入方法逻辑运算及常用函数 | 视频
|  |  | 1.5 SQL注入流程 | 视频
|  |  | 1.6 SQL手工注入方法 | 视频
|  | 第二章：SQL注入语法类型 | 2.1 union联合查询注入 | 视频 | 2018-06-14 | 检测2：选择题*5 SQLmap工具的使用-POST注入 SQLmap工具的使用-cookie注入 SQLmap工具的使用-执行SQL命令 |  | 2018-06-14 | 2018-06-21
|  |  | 2.2 报错注入 | 视频
|  | 第三章：SQL盲注 | 3.1 SQL盲注－ 布尔盲注 | 视频 | 2018-06-21 | 检测3：选择题*5 SQL盲注手工注入测试 BurpSuite盲注 |  | 2018-06-21 | 2018-06-28
|  |  | 3.2 SQL盲注－时间注入 | 视频
|  |  | 3.3 Dnslog盲注 | 视频
|  | 第四章：SQL注入防御绕过 | 4.1 宽字节注入 | 视频 | 2018-06-28 | 检测4：选择题*5 SQL注入漏洞原理及防范-下 |  | 2018-06-28 | 2018-07-02
|  |  | 4.2 二次编码注入 | 视频
|  |  | 4.3 二次注入 | 视频
|  |  | 4.4 WAF绕过原理分析 | 视频 |  | SQLmap工具的使用-SQLmap之tamper
|  |  | 4.5 SQLmap绕过WAF脚本编写 | 视频 |  | 突破安全狗（待定、有可能有风险）
|  | 第五章：MsSQL数据库注入 | 5.1 MsSQL数据库环境搭建 | 视频 | 2018-07-02 | 检测5：选择题*5 Access-手工注入 MsSQL-手工注入 |  | 2018-07-02 | 2018-07-05
|  |  | 5.2 MsSQL数据库注入（一） | 视频
|  |  | 5.3 MsSQL数据库注入（二） | 视频
|  | 第六章：Oracle数据库注入 | 6.1 Oracle数据库环境搭建 | 视频 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-10
|  |  | 6.2 Oracle数据库注入（一） | 视频
|  |  | 6.3 Oracle数据库注入（二） | 视频
|  | 第七章：Access-手工注入 | 7.1 SQLMap实战进阶（一） | 视频
|  |  | 7.2 SQLMap实战进阶（二） | 视频
第二门：文件上传漏洞原理与利用 | 2周 | 第一章：文件上传漏洞原理与流程 | 1.1 文件上传漏洞原理 | 视频 | 2018-07-09 | 检测1：选择题*5 检测2：选择题*5 文件上传漏洞原理及防范 中国菜刀-文件管理 |  | 2018-07-09 | 2018-07-13
|  |  | 1.2 文件上传检测流程 | 视频
|  |  | 1.3BurpSuite相关 | 视频
|  | 第二章：前端检测绕过 | 2.1 浏览器端检测绕过 | 视频
|  |  | 2.2 提交报文修改检测 | 视频
|  | 第三章：服务端检测绕过 | 3.2 MIME类型检测绕过 | 视频 | 2018-07-13 | 检测3：选择题*5 服务器检测绕过-MIME、目录路径） 上传绕过服务器MIME检测 传绕过服务器黑名单、白名单检测 服务端检测绕过-文件内容检测 FCK编辑器漏洞 |  | 2018-07-13 | 2018-07-18
|  |  | 3.3 文件内容检测绕过 | 视频
|  |  | 3.4 文件扩展名检测绕过 | 视频
|  |  | 3.5 编辑器漏洞 | 视频
|  | 第四章：解析漏洞 | 4.1 IIS/Nginx+PHP fastcgi取值错误解析漏洞 | 视频 | 2018-07-18 | 检测4：选择题*5 Apache解析漏洞 IIS解析漏洞 |  | 2018-07-18 | 2018-07-22
|  |  | 4.2 Nginx 文件名逻辑漏洞（CVE-2013-4547） | 视频
|  |  | 4.3 Apache解析漏洞(配置错误） | 视频
|  |  | 4.4 IIS 5.x/6.0解析漏洞 | 视频
|  | 第五章：文件上传高级利用 | 5.1 图片重绘 | 视频 | 2018-07-22 | 检测5：选择题*5 |  | 2018-07-22 | 2018-07-26
|  |  | 5.2 PHPINFO与文件包含的利用 | 视频
|  |  | 5.3 在线解压缩漏洞利用 | 视频
第三门：XSS漏洞原理与利用 | 2周 | 第一章：XSS基础 | 1.0.XSS介绍与原理 | 视频 | 2018-07-23 | 检测1：选择题*5 XSS漏洞原理及防范 TurboMail存储型XSS PHPMyWind存储XSS |  | 2018-07-23 | 2018-07-31
|  |  | 1.1 存储型XSS实战 | 视频
|  |  | 1.2 反射型XSS实战 | 视频
|  |  | 1.3 DOM型XSS实战 | 视频
|  |  | 1.4 XSS辅助测试工具 | 视频
|  | 第二章：XSS实战与防御机制绕过 | 2.1 存储型XSS多场景实战及Bypass详解（上） | 视频 | 2018-07-31 | 检测2：选择题*5 Discuz全版本存储型-DOM-XSS |  | 2018-07-31 | 2018-08-05
|  |  | 2.2 存储型XSS多场景实战及Bypass详解（下） | 视频
|  |  | 2.3 反射型XSS多场景实战及Bypass详解 | 视频
|  |  | 2.4 DOM型XSS多场景实战及Bypass详解 | 视频
|  | 第三章：XSS高级 | 3.1 Electron跨平台XSS-执行系统命令 | 视频 | 2018-08-05 | 检测3：选择题*5 XSS平台搭建练习 |  | 2018-08-05 | 2018-08-10
|  |  | 3.2 possMessage XSS | 视频
|  |  | 3.3 localStorage XSS | 视频
|  |  | 3.4 Flash XSS | 视频
|  |  | 3.5 变种XSS：持久控制 | 视频
|  |  | 3.6 React XSS | 视频
第四门：业务逻辑与非常规漏洞原理与利用 | 1周 | 第一章：业务逻辑漏洞 | 1.1 权限绕过漏洞 | 视频 | 2018-08-06 | 检测1：选择题*5 购买逻辑漏洞与防御 密码修改逻辑缺陷分析 Cookies逻辑缺陷与伪造 |  | 2018-08-06 | 2018-08-12
|  |  | 1.2 支付逻辑漏洞 | 视频
|  |  | 1.3 密码找回漏洞 | 视频
|  |  | 1.4 验证码安全 | 视频
|  | 第二章：非常规漏洞原理与利用 | 2.1 SSRF漏洞原理与利用 | 视频 | 2018-08-12 | 检测2：选择题*5 SSRF漏洞原理及防范 |  | 2018-08-12 | 2018-08-16
|  |  | 2.2 XXE漏洞原理与利用 | 视频
第五门：PHP代码审计 | 1周 | 第一章：代码审计准备 | 1.1 代码审计环境准备 | 视频 | 2018-08-13 | 审计环境配置 |  | 2018-08-13 | 2018-08-19
|  | 第二章：PHP代码审计基础 | 2.1 审计方法与步骤 | 视频 |  | 审计方法与步骤
|  |  | 2.2 常见的INI配置 | 视频 |  | 危险函数与特殊函数审计
|  |  | 2.3 常见危险函数及特殊函数（一） | 视频 |  | Xdebug配置和使用
|  |  | 2.4 常见危险函数及特殊函数（二） | 视频 |  | 命令注入审计
|  |  | 2.5 XDebug的配置和使用 | 视频 |  | SQL数字型注入审计
|  | 第三章：PHP危险函数审计 | 3.1 命令注入 | 视频 | 2018-08-19 | XSS后台敏感操作审计 |  | 2018-08-19 | 2018-08-25
|  |  | 3.2 安装问题的审计 | 视频 |  | 文件包含审计
|  |  | 3.3 SQL数字型注入 | 视频 |  | 越权漏洞审计
|  |  | 3.4 XSS后台敏感操作 | 视频 |  | 二次注入审计
|  |  | 3.5 文件包含漏洞的审计 | 视频 |  | 任意文件读取审计
|  |  | 3.6 任意文件读取 | 视频 |  | 越权操作审计
|  |  | 3.7 越权操作 | 视频 |  | 截断注入审计
|  |  | 3.8 登录密码爆破 | 视频 |  | 作业：选择题*2
|  |  | 3.9 截断注入 | 视频
第六门：ThinkPHP框架代码审计 | 1周 | 第一章：环境配置与认知框架 | 1.1 环境配置与认知框架 | 视频 | 2018-08-20 | 选修课程，无 作业：选择题*2 |  | 2018-08-20 | 2018-08-31
|  | 第二章：ThinkPHP控制器审计 | 2.1 ThinkPHP控制器审计 | 视频
|  | 第三章：SQL注入漏洞审计 | 3.1 Thinkphp where注入 | 视频
|  |  | 3.2 Thinkphp table注入 | 视频
|  |  | 3.3 Thinkphp field注入 | 视频
|  |  | 3.4 Thinkphp alias-union-join注入 | 视频
|  |  | 3.5 Thinkphp order-group-having注入 | 视频
|  |  | 3.6 Thinkphp commnet注入 | 视频
|  |  | 3.7 Thinkphp 索引注入 | 视频
|  |  | 3.8 Thinkphp query、execute、聚合方法 | 视频
|  |  | 3.9 Thinkphp EXP表达式注入-1 | 视频
|  |  | 3.10 Thinkphp EXP表达式注入-2 | 视频
|  |  | 3.11 Thinkphp 参数传递注入 | 视频
|  |  | 3.12 Thinkphp 组合注入 | 视频
|  | 第四章：其他类型漏洞审计 | 4.1 Thinkphp 逻辑越权 | 视频 | 2018-08-25 |  |  | 2018-08-25 | 2018-08-31
|  |  | 4.2 Thinkphp 模板漏洞 | 视频
|  |  | 4.3 Thinkphp php标签 | 视频
|  |  | 4.4 Thinkphp 缓存漏洞 | 视频
|  |  | 4.5 Thinkphp Widget | 视频
第七门：提权与内网渗透 | 3周 | 第一章：提权基础 | 1.1 提权概述 | 视频 | 2018-08-28 | 检测1：选择题*5 检测2：选择题*5 Windows系统漏洞提权（CVE-2014-4113，MS-15-051） Linux脏牛漏洞提权 |  | 2018-08-28 | 2018-09-03
|  |  | 1.2 基于密码破解的提权 | 视频
|  | 第二章：操作系统提权 | 2.1 Windows操作系统提权基础 | 视频 | 2018-09-03 |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-08
|  |  | 2.2 Windows操作系统提权实践 | 视频
|  |  | 2.3 Linux操作系统提权基础 | 视频
|  |  | 2.4 Linux操作系统提权实践 | 视频
|  | 第三章：数据库提权 | 3.1 SQL Server数据库漏洞利用与提权 | 视频 | 2018-09-08 | MySQL UDF提权实验；MySQL MOF提权实验 检测3：选择题*5 |  | 2018-09-08 | 2018-09-12
|  |  | 3.2 MySQL数据库漏洞与提权 | 视频
|  | 第四章：Metasploit漏洞利用与提权 | 4.1 Metasploit基础知识 | 视频 | 2018-09-12 | 综合训练1-SQL注入+暴力破解+本地提权（难度略高，待定）；检测4：选择题*5 Struts2-045漏洞 |  | 2018-09-12 | 2018-09-16
|  |  | 4.2 利用Metasploit提权 | 视频
|  | 第五章：内网信息搜集 | 5.1 内网信息搜集关注点 | 视频 | 2018-09-16 | 综合训练*2-SQL注入+log写shell+提权 （难度略高，待定）；检测5：选择题*5 Splash SSRF到获取内网服务器ROOT权限 |  | 2018-09-16 | 2018-09-21
|  |  | 5.2 内网信息搜集常用方法 | 视频
|  | 第六章：内网环境渗透 | 6.1 内网渗透思路与方法 | 视频 |  |  |  | 2018-09-16
第八门：Python安全编程 | 2周 | 第一章：Python在网络安全中的应用 | 1.1 Python黑客领域的现状 | 视频 | 2018-09-19 | 项目1:网络编程 |  | 2018-09-19 | 2018-09-26
|  |  | 1.2 我们可以用Python做什么 | 视频
|  |  | 1.3 第一章课程内容总结 | 视频
|  | 第二章：python安全应用编程入门 | 2.1 Python正则表达式 | 视频
|  |  | 2.2 Python Web编程 | 视频
|  |  | 2.3 Python多线程 | 视频
|  |  | 2.4 Python网络编程 | 视频
|  |  | 2.5 Python数据库编程 | 视频
|  |  | 2.6 第二章课程内容总结 | 视频
|  | 第三章：Python爬虫技术实现 | 3.1 Python爬虫BeautifulSoup模块的介绍 | 视频 | 2018-09-26 | 项目2:爬虫编写 |  | 2018-09-26 | 2018-10-12
|  |  | 3.2 Python爬虫hackhttp模块的介绍 | 视频
|  |  | 3.3 结合BeautifulSoup和hackhttp的爬虫实例 | 视频
|  |  | 3.4 爬虫多线程 | 视频
|  |  | 3.5 爬虫正则表达式 | 视频
|  |  | 3.6 seebug爬虫实战（一） | 视频
|  |  | 3.7 seebug爬虫实战（二） | 视频
|  |  | 3.8 百度URL采集（一） | 视频
|  |  | 3.9 百度URL采集（二） | 视频
|  |  | 3.10 代理IP地址采集 | 视频
|  |  | 3.11 zoomeye采集 | 视频
|  |  | 3.12 第三章课程内容总结 | 视频
|  | 第四章：Python信息收集工具编写 | 4.1 高精度字典生成（一） | 视频 | 2018-10-01 | 项目3:信息收集工具编写 作业：选择题*2 |  | 2018-10-01 | 2018-10-12
|  |  | 4.2 高精度字典生成（二） | 视频
|  |  | 4.3 WEB目录扫描程序（一） | 视频
|  |  | 4.4 WEB目录扫描程序（二） | 视频
|  |  | 4.5 C段WEB服务扫描（一） | 视频
|  |  | 4.6 C段WEB服务扫描（二） | 视频
|  |  | 4.7 子域名扫描程序（一） | 视频
|  |  | 4.8 子域名扫描程序（二） | 视频
|  |  | 4.9 子域名扫描程序（三） | 视频
|  |  | 4.10 子域名扫描程序（四） | 视频
|  |  | 4.11 指纹识别（一） | 视频
|  |  | 4.12 指纹识别（二） | 视频
|  |  | 4.13 第四章课程内容总结 | 视频
|  | 第五章：Python编写BurpSuite插件 | 5.1 Python编写BurpSuite插件（入门） | 视频
|  |  | 5.2 Python编写BurpSuite插件（进阶） | 视频
第九门：互联网企业安全建设 | 1周 | 第一章：企业安全建设之安全平台搭建 | 1.1 基础安全建设 | 视频 | 2018-10-03 | 项目4：SIEM平台搭建 作业：选择题*2 |  | 2018-10-08 | 2018-10-18
|  |  | 1.2 搭建开源SIEM平台 | 视频
|  |  | 1.3 搭建大规模WAF集群 | 视频
|  |  | 1.4 自建准入系统 | 视频
|  | 第二章：企业安全建设之数据安全 | 2.1 数据防泄漏 | 视频
|  |  | 2.2 主机端数据库审计 | 视频
|  |  | 2.3 网络层数据库审计 | 视频
|  | 第三章：企业安全建设之漏洞扫描器与蜜罐 | 3.1 漏洞扫描器（上） | 视频
|  |  | 3.2 漏洞扫描器（下） | 视频
|  |  | 3.3 蜜罐与攻击欺骗 | 视频
|  | 第四章： 互联网企业安全工作推动与实施从0到1 | 1.1 互联网企业安全工作推动与实施从0到1 | 视频