## EXCEL课件
一、 | 制作双向条形图
1、设置主次坐标轴
2、设置条形图方向
3、设置图表背景
二、 | 制作甘特图
1、制作普通甘特图
2、制作动态甘特图

## 图表1
| 出口 | 内销
2011年 | 32% | 68%
2010年 | 55% | 45%
2009年 | 60% | 40%
2008年 | 73% | 27%
2007年 | 82% | 18%
2006年 | 76% | 24%

## 图表2
| 计划开始日 | 天数
项目确定 | 2014-05-01 | 5
问卷设计 | 2014-05-04 | 3
试访 | 2014-05-06 | 3
问卷确定 | 2014-05-08 | 1
实地执行 | 2014-05-09 | 10
数据录入 | 2014-05-19 | 5
数据分析 | 2014-05-23 | 3 | 7
报告提交 | 2014-05-26 | 5

## 图表3
| 计划开始日 | 天数 |  | 已完成 | 未完成
项目确定 | 2014-05-01 | 5 |  | 5 | 0
问卷设计 | 2014-05-04 | 3 |  | 3 | 0
试访 | 2014-05-06 | 3 |  | 3 | 0
问卷确定 | 2014-05-08 | 1 |  | 1 | 0
实地执行 | 2014-05-09 | 10 |  | 5 | 5
数据录入 | 2014-05-19 | 5 |  | 0 | 5
数据分析 | 2014-05-23 | 3 |  | 0 | 3
报告提交 | 2014-05-26 | 5 |  | 0 | 5
| 执行日期 | 2014-05-14 | 13
| 41760 | 41790
2014/5/14
当前日期：